Приложение

к приказу Министерства образования

Республики Мордовия

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Республики Мордовия**

**на 2021 - 2023 годы**

| №  п/п | Мероприятия | Период реализации | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 1.1 | Создание региональной рабочей группы для координации работы по обеспечению перехода общеобразовательных организаций Республики Мордовия на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | август 2021 г. | Министерство образования Республики Мордовия | Приказ о создании рабочей группы |
| 1.2 | Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций Республики Мордовия к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь- июнь 2022 г. | Министерство образования Республики Мордовия,  муниципальные органы управления образованием, руководители ОО | Отчет о самообследовании |
| 1.3 | Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации ООП НОО и ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, нормам охраны труда | январь –март 2022 г. | Министерство образования Республики Мордовия,  муниципальные органы управления образованием, руководители ОО | Аналитическая справка |
| 1.4. | Анализ наиболее распространенных в общеобразовательных организациях Республики Мордовия УМК в разрезе уровней общего образования и учебных предметов | декабрь 2021 г. | Министерство образования Республики Мордовия,  ЦНППМ «Педагог 13.ру» | Сводная информация о наиболее распространенных УМК |
| 1.5 | Анализ комплектования общеобразовательных организаций Республики Мордовия УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | январь – март 2022 г. | Министерство образования Республики Мордовия,  муниципальные органы управления образованием, руководители ОО | Аналитическая справка,  заявка на закупку учебников |
| 1.6 | Анализ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Республики Мордовия и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | март – апрель 2022 г. | Министерство образования Республики Мордовия,  муниципальные органы управления образованием, руководители ОО | Договоры о сетевом взаимодействии |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 2.1 | Разработка нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Министерство образования Республики Мордовия,  муниципальные органы управления образованием | Формирование банка данных нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровней |
| 2.2. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | январь –июнь 2022 г. | Руководители ОО | Обновленная программа развития ОО |
| 2.3. | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации | январь -июнь 2022 г. | Руководители ОО | Обновленный Устав ОО |
| 2.4 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Руководители ОО | Приказы, локальные акты |
| 2.5. | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего и основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь– май 2022 г. | Руководители ОО | ООП НОО,  ООП ООО |
| 2.6 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь – март 2022 г. | Руководители ОО | Приказ о внесении изменений |
| 1. **Методическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 3.1 | Проведение установочных / методических совещаний по организации перехода общеобразовательных организаций Республики Мордовия на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | Министерство образования Республики Мордовия,  муниципальные органы управления образованием,  ЦНППМ «Педагог 13.ру» | График установочных / методических совещаний по организации перехода ОО на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.2 | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | сентябрь 2021 г. – апрель 2022 г. | Министерство образования Республики Мордовия,  ЦНППМ «Педагог 13.ру»,  руководители ОО-участников апробации | Заполненные формы наблюдения для апробации педагогическими работниками материалов Примерных рабочих программ по предметам;  анкеты для оценки педагогическими работниками содержания материалов Примерных рабочих программ по предметам, а также Типового комплекта методических документов |
| 3.3 | Подготовка тьюторов для региональной системы научно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО | октябрь – декабрь 2021 г. | ЦНППМ «Педагог 13.ру» | Удостоверения о повышении квалификации, готовность тьюторов к обеспечению научно-методического сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО |
| 3.4 | Проведение консультационной и методической поддержки педагогических команд и отдельных педагогов ОО (в том числе участников проекта «500+») общеобразовательных организаций Республики Мордовия по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | постоянно | ЦНППМ «Педагог 13.ру» | График консультаций и постоянно действующих вебинаров |
| 3.5 | Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | март- июнь 2022 г. | Руководители ОО | План ВШК |
|  | **4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь – февраль 2022 г. | Министерство образования Республики Мордовия,  муниципальные органы управления образованием,  руководители ОО | Аналитическая справка |
| 4.2 | Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Мордовия по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | декабрь 2021 г. – январь 2022 г. | Министерство образования Республики Мордовия,  ЦНППМ «Педагог 13.ру», | План повышения квалификации  работников ОО |
| 4.3 | Организация и обеспечение повышения квалификации управленческих и педагогических кадров Республики Мордовия о обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль 2022 г. – 2023 г. | Министерство образования Республики Мордовия, ЦНППМ «Педагог 13.ру» | Приказ об утверждении контрольных цифр приема, реализация плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Мордовия по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| **5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 5.1 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (в т.ч. используя ресурсы сайта ОО) | 2022 – 2023 гг. | Муниципальные органы управления образованием,  руководители ОО | План мероприятий по информированию родительской общественности о переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.2 | Организация информационно-просветительской работы со СМИ, общественностью по вопросам перехода на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022 – 2023 гг. | Министерство образования Республики Мордовия,  муниципальные органы управления образованием, ЦНППМ «Педагог 13.ру»  руководители ОО | Публикации, видеосюжеты в СМИ, на сайтах ОО |
| **6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 6.1 | Внесение изменений / утверждение (в случае необходимости) плана образовательной организации по укреплению и расширению материально-технической базы на период с 2021-2023г.г. | 2021 – 2023 гг. | Руководители ОО | Обновленный план ОО по укреплению и расширению материально-технической базы |
| **7.Мониторинг реализации плана по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | | |
| 7.1 | Осуществление мониторинга реализации регионального плана по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в системе общего образования Республики Мордовия на 2021 - 2023 годы | январь 2022 г.,  июнь, август 2022. г.  январь 2023 г.,  июнь, август 2023 г. | Министерство образования Республики Мордовия | Аналитическая справка, план корректирующих мероприятий по результатам мониторинга |