Приложение 1

к приказу Министерства образования

Республики Мордовия

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 №\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**реализации проекта «Билет в будущее» в Республике Мордовия**

**в 2023 г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Формирование перечня общеобразовательных организаций – участников очных мероприятий проекта «Билет в будущее» | апрель-май | Министерство образования Республики Мордовия |
| 2. | Формирование перечня площадок для проведения профессиональных | апрель-май | Министерство образования Республики Мордовия |
| 3. | Назначение администратора школы, ответственного за реализацию проекта в ОО | апрель – май | Министерство образования Республики Мордовия |
| 4. | Регистрация на платформе bvbinfo.ru и не менее 67 педагогов-навигаторов общеобразовательных организаций Республики Мордовия | апрель - май | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 5. | Оказание услуг по обеспечению участия в проекте не менее 28 ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru педагогов-навигаторов. | апрель - май | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 6. | Организация подключения к платформе bvbinfo.ru и/или продолжение участия не менее 48 образовательных организаций РМ, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, | апрель - май | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 7. | Разработка и утверждение перечня профессиональных х проб (региональный компонент) | 01.06.23 | Министерство образования Республики Мордовия |
| 8. | Организация и проведение совещаний – вебинаров с педагогами-навигаторами и администраторами школ образовательных организаций СПО по реализации проекта | Весь период | Министерство образования Республики Мордовия  ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 9. | Регистрация на платформе bvbinfo.ru не менее 3993 обучающихся 6-11 классов | 02.10.2023 | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 10. | Организация участия в проекте не менее 1711 ранее зарегистрированных на платформе bvbinfo.ru обучающихся 6-10 классов | 02.10.2023 | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 11. | Сопровождение повышения квалификации, организованного Фондом Гуманитарных проектов, не менее 95 педагогов-навигаторов общеобразовательных организаций Республики Мордовия | 02.10.2023 | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 12. | Проведение курсов повышения квалификации по программе «Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях ОО» для рабочих команд педагогов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте | 02.10.2023 | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 13. | Разработка программ профессиональных проб | до 01.09.2023г. | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», образовательные организации среднего профессионального образования |
| 14. | Проведение цикла профориентационных уроков для участников проекта «Билет в будущее» | Весь период | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», общеобразовательные организации |
| 15. | Профконсультирование родителей участников проекта «Билет в будущее» | Весь период | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 16. | Организация профессиональных проб не менее чем для 899 учащихся 6-11 классов, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью (ОВЗ), прохождение онлайн-диагностики и участие каждого зарегистрированного минимум в одном мероприятии профессионального выбора | 27.11.2023 | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 17. | Размещение не менее пяти позитивных информационных сюжетов о ходе реализации проекта «Билет в будущее» в средствах массовой информации, на официальных ресурсах Министерства образования Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», сайтах образовательных организаций | Ежемесячно | Министерство образования Республики Мордовия  ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 18. | Подготовка кейса с фото и видеоматериалами проведения мероприятий и отзывов участников проекта (школьников, педагогов, родителей) | 10.12.2023 г. | Министерство образования Республики Мордовия  ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |
| 19. | Подготовка и предоставление отчетных материалов по реализации проекта | 10.12.2023 г. | ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |