**План мероприятий кафедры дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру»/**

**по организационному и научно-методическому сопровождению поэтапного внедрения**

**Программы просвещения родителей в системе дошкольного образования Республике Мордовия**

**на 2025-2026 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** | **Ожидаемый результат** |
| 1. | Отбор ДОО с опытом взаимодействия с семьями воспитанников для участия в поэтапном внедрении Программы просвещения родителей – в качестве опорных площадок | Август 2025 года | Региональный координатор  Анисимова Т.Г. | Создана практическая база для апробации Программы просвещения родителей. Назначены координаторы ДОО для взаимодействия с региональным координатором |
| 2. | Проведение установочного совещания с руководителями ДОО – участниками поэтапного внедрения Программы просвещения родителей | Сентябрь 2025 года | Региональный координатор  Анисимова Т.Г. | Программа совещания, презентационные и рабочие материалы |
| 3. | Создание чата в мессенджере для ДОО – участников апробации и внедрения Программы просвещения | Сентябрь 2025 года | Региональный координатор  Анисимова Т.Г. | Налажено общение рабочих групп ДОО с региональным координатором и друг с другом. Оперативное решение поставленных задач. |
| 4. | Создание раздела «Внедрение Программы просвещения родителей» на официальном сайте регионального оператора апробации и внедрения Программы просвещения | Сентябрь 2025 года | Региональный координатор  Анисимова Т.Г. | Раздел «Внедрение Программы просвещения родителей» с актуальной информацией на официальном сайте ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру» |
| 5. | Методическое сопровождение создания на официальных сайтах ДОО – опорных площадок разделов «Внедрение Программы просвещения родителей» | Сентябрь 2025 года | Члены кафедры дошкольного и начального образования | Разделы, посвященные внедрению Программы просвещения, на официальных сайтах ДОО |
| 6. | Проведение регионального конкурса лучших практик внедрения Программы просвещения родителей для дошкольных образовательных организаций | Сентябрь – декабрь  2025 года | Оргкомитет конкурса | Банк лучших практик внедрения Программы просвещения родителей для дошкольных образовательных организаций |
| 7. | Консультирование координаторов дошкольных образовательных организаций по вопросам реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) | В течение  2025-2026 года | Региональный координатор  Анисимова Т.Г. | Решение проблемных вопросов. Улучшение качества внедрения Программы просвещения родителей (законных представителей) |
| 8. | Сбор лучших практик просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО, с целью публикации в сборнике и на сайте регионального оператора | Октябрь 2025 | Члены кафедры дошкольного и начального образования | Сборник лучших практик просвещения родителей (законных представителей) детей, посещающих ДОО. Пополнение сайта |
| 9. | Организация работы регионального методического объединения по вопросам просвещения родителей | Ноябрь 2025 года | Региональный координатор  Анисимова Т.Г. | План методических мероприятий с муниципальными методическими службами и участниками регионального методического актива |
| 10. | Организация курсов повышения квалификации педагогических работников ДОО по вопросам просветительской деятельности и внедрению Программы просвещения родителей | Декабрь 2025 года | Методисты кафедры дошкольного и начального образования | Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов ДОО по вопросам просветительской деятельности и внедрению Программы просвещения |
| 11.. | Проведение семинара по промежуточным результатам внедрения Программы просвещения родителей для руководителей, координаторов, рабочих групп/ДОО – участников поэтапного внедрения Программы просвещения родителей | Декабрь 2025 года | Региональный координатор Анисимова Т.Г. | Программа семинара Презентационные и рабочие материалы семинара |
| 12. | Размещение пресс-релиза о семинаре в разделе «Внедрение Программы просвещения родителей» официального сайта регионального координатора, социальных сетях и взаимодействие по его продвижению на официальном сайте федерального координатора | Декабрь 2025 года | Региональный координатор Анисимова Т.Г. | Информированность педагогической общественности о реализации Программы просвещения в Республике Мордовия. |
| 13. | Сбор успешных практик (методических материалов, конспектов разных форм просвещения родителей, статей в сборниках, научно-методических журналах и др.) | Март 2026 года | Члены кафедры дошкольного и начального образования | Методические материалы, статьи, видеоролики, интервью и иное |
| 14. | Публикация собранных успешных практик в сборнике и на официальном сайте регионального оператора | Апрель 2026 года | Издательский отдел ЦНППМ «Педагог 13.ру» | Издание сборника «лучшие практики». Публикация на сайте ГБУ ДПО РМ «Педагог 13.ру» |
| 15. | Проведение конференции по итогам реализации Программы просвещения родителей (законных представителей) в ДОО Республики Мордовия в 2025 – 2026 учебном году | Май 2026 | Региональный координатор Анисимова Т.Г. | Программа, презентационные и рабочие материалы конференции |
| 16. | Представление, обобщение и распространение успешных практик внедрения Программы просвещения родителей для дошкольных образовательных организаций на Форуме руководителей и педагогов дошкольного образования | Август  2026 года | Региональный координатор Анисимова Т.Г. | Программа и материалы форума. Сборник материалов Форума |